## WBS_간트차트
WBS(작업분해구조): 작업을 잘게 쪼갠 목록 / 간트차트: 일정을 막대로 표시하는 표. - 실습 편의상 전체 일정을 Day1~Day3로 단순화 (기획+설계=Day1, 개발=Day2, 배포+테스트+문서화+발표준비=Day3) - 실제 프로젝트에서는 각 단계를 여러 날로 세분화해 실제 날짜(YYYY-MM-DD)로 환산하세요.
No | 대분류 | 작업명 | 담당 | 시작 (Day) | 종료 (Day) | 소요일 | 진행률(%) | 상태 | Day 1 | Day 2 | Day 3
1 | 기획 | 요구사항 분석 및 RFP 검토 | 팀전체 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 100% | 완료
2 | 기획 | MVP 범위 확정(MoSCoW) | 팀전체 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 100% | 완료
3 | 기획 | 역할 분담 및 일정 수립 | 팀전체 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 100% | 완료
4 | 설계 | 환경 세팅 | 팀전체 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 100% | 완료
5 | 문서화 | 기능명세서, WBS 작성 | 남기선 박지우 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 100% | 완료
6 | 개발 | 챗봇 | 남기선 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 100% | 완료
7 | 배포 | 배포 | 안찬웅 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 100% | 완료
8 | 개발 | 메인페이지 | 박지우 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2 | 100% | 완료
9 | 개발 | 숙박, 음식점, 관광지 | 안찬웅 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 100% | 완료
10 | 개발 | 게시판 | 안찬웅 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 100% | 완료
11 | 개발 | 축제 캘린더 | 안찬웅 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 100% | 완료
12 | 개발 | 날씨 연동 | 박지우 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 100% | 완료
13 | 개발 | 다국어 지원 | 박지우 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 100% | 완료
14 | 개발 | 데이터 시각화 대시보드 | 안찬웅 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 100% | 완료
15 | 개발 | 지도 시각화 | 안찬웅 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 100% | 완료
16 | 개발 | 경로 안내 | 안찬웅 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 100% | 완료
17 | 개발 | 실시간 알림 | 안찬웅 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 100% | 완료
18 | 테스트 | 유닛 테스트 | 팀전체 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 100% | 완료
19 | 문서화 | 기능 명세서, WBS 작성 | 팀전체 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 100% | 완료
20 | 배포 | 최종 배포 | 안찬웅 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 100% | 완료
21 | 발표준비 | 발표 PPT | 안찬웅 남기선 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 100% | 완료
22 | 발표준비 | 프로젝트 소개 영상 제작 | 박지우 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 100% | 완료
대분류 (범례)
기획
설계
개발
배포
테스트
문서화
발표준비
진행기간